## Plan de projet
Exemple de PLAN D'APPROPRIATION DES CONNAISSANCES
Préambule: Cet exemple de plan vous propose différentes tâches possibles pour vous inspirer. Il se veut exaustif pour vous démontrer jusqu'où il est possible d'aller dans un plan d'appropriation des connaissances. Il ne s'agit donc pas d'une recette à suivre à la lettre. Sentez-vous bien à l'aise de l'adapter à votre contexte et de le simplifier. Nous vous rappelons que les activités d'appropriation des connaissances qui démontrent le plus d'efficacité sont les activités réflexives et celles qui permettent l'application des connaissances dans le quotidien avec le soutien de personnes ressources.
Il est à noter que le chercheur peut être impliqué à titre de chercheur, d'expert ou de conseiller aux différentes étapes du plan.
Titre du plan d'appropriation : Recherche ex : SUIVI POST-TRAITEMENT DES SURVIVANTES À UN CANCER DU SEIN
Personne(s) responsable(s) de la direction et coordonnées : XXX
Chercheur(s) et coordonnées : XXX
# | TÂCHES | SOUS-TÂCHES | RESPONSABLE | COLLABORATEUR | DATE DÉBUT | DATE FIN | DURÉE (JRS) | ÉTAT AVANCEMENT | PROGRESSION (%) | COMMENTAIRES | STATUT
1. | Structure du plan |  |  |  | 2024-03-18 | 2024-03-29 | 10 |  | 44.29%
1.1 | Définir les modalités de suivi du plan d'appropriation | Identifier les personnes présentes au suivi | Responsable à la direction | Chercheur(s)? | 2024-03-18 | 2024-03-29 | 10 | Terminé | 100%
|  | Déterminer le calendrier de suivi | Responsable à la direction |  | 2024-03-18 | 2024-03-29 | 10 | Terminé | 100%
1.2 | Réaliser un montage financier | Inscription au PDRH | Responsable à la direction |  | 2024-03-21 | 2024-03-26 | 4 | En cours | 30%
|  | Budget - temps de formation, personnes ressources | Direction |  |  |  |  | En cours | 50%
1.3 | Réaliser un plan de gestion humaine du changement |  | Responsable à la direction |  |  |  | 0 | En cours | 30%
1.4 | Présenter le plan au comité de direction | Déterminer le calendrier de suivi du plan auprès de la direction | Responsable à la direction |  |  |  | 0 | Non débuté | 0%
|  | Mettre un point statutaire à l'ordre du jour du comité de direction | Responsable à la direction |  |  |  |  | Non débuté | 0%
1.5 | [6 empty] | 0
# | TÂCHES | SOUS-TÂCHES | RESPONSABLE | COLLABORATEUR | DATE DÉBUT | DATE FIN | DURÉE (JRS) | ÉTAT AVANCEMENT | PROGRESSION (%) | COMMENTAIRES | STATUT
2. | Adaptation des données probantes au contexte de travail |  |  |  | 2024-04-02 | 2024-04-12 | 9 |  | #DIV/0!
2.1 | Créer une petite équipe de travail (ex. champions, supervieurs, etc. qui pourront également soutenir l'appropriation auprès des équipes) |  | Responsable à la direction |  |  |  | 0
2.2 | Prendre connaissance des données probantes et réfléchir aux différentes possibilités de leur intégration dans la pratique (guide, outil, aide-mémoire, …) | Bien connaître les partiques et outils existants | Équipe de travail | Chercheur(s) | 2024-04-02 | 2024-04-12 | 9 | Non débuté
2.3 | Adapter ou créer les outils |  | Équipe de travail | Chercheur(s) |  |  | 0
2.4 | Tester les outils (ex. la littératie, la perception de l'utilité, l'efficacité, l'acceptabilité, …) | Identifier des personnes (usagers et intervenants) qui testeront les outils | Équipe de travail | Chercheur(s) |  |  | 0
|  | Identifier une modalité de captation des résultats | Équipe de travail
2.5 | Prendre compte des avis et résultats et ajuster les outils |  | Équipe de travail |  |  |  | 0
2.6 | Retester les outils au besoin |  | Équipe de travail | Chercheur(s) |  |  | 0
2.7 | Ajuster les processus de travail et les documents structurants au besoin (ex. : accueil, intégration des nouveaux employés, cadre de référence, description de tâches, …) |  | Équipe de travail |  |  |  | 0
2.8 | Identifier ou créer un outil pour évaluer l'intégration des connaissances dans la pratique ex. audit, sondage, etc. |  | Équipe de travail | Chercheur(s) |  |  | 0
2.9 | [6 empty] | 0
2.10 | [6 empty] | 0
# | TÂCHES | SOUS-TÂCHES | RESPONSABLE | COLLABORATEUR | DATE DÉBUT | DATE FIN | DURÉE (JRS) | ÉTAT AVANCEMENT | PROGRESSION (%) | COMMENTAIRES | STATUT
3. | Communications et activités d'appropriation à toutes les équipes ciblées au CISSS |  |  |  | 2024-01-08 | 2024-06-18 | 117 |  | #DIV/0!
3.1 | Communication aux chefs des équipes ciblées | Inscrire le sujet à l'ordre du jour de la rencontre des chefs | Responsable à la direction |  | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 1 | Terminé
|  | Présenter les résultats de la recherche et les étapes à venir | Responsable à la direction | Chercheur(s)? | 2024-03-18 | 2024-04-08 |  | Terminé
|  | Présenter les ajustements ou les outils créés | Équipe de travail |  |  |  |  | En attente
3.2 | Communications aux équipes ciblées | Écrire et diffuser des mémos sur le suivi de la recherche en cours | Responsable à la direction |  | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 5 | Terminé
|  | Présenter les résultats de la recherche et les étapes à venir | Responsable à la direction | Chercheur(s)?
|  | Présenter les ajustements ou les outils créés et les étapes à venir | Équipe de travail
3.3 | Communication auprès des usagers | Écrire et diffuser des mémos sur le suivi de la recherche en cours | Responsable à la direction | Chercheur(s) | 2024-01-08 | 2024-06-18 |  | En cours
|  | Rendre disponible l'outil sur Internet | Responsable à la direction
3.4 | Former sur les nouveaux concepts et outils | Intervenants | Équipe de travail |  |  |  | 0
|  | Usagers | Équipe de travail
3.4 | Soutenir l'intégration des nouvelles connaissances et l'appropriation des outils - intervenants | Identifier les bons coups et les préoccupations en rencontre d'équipes | Chefs |  |  |  | 0
|  | Poursuivre l'appropriation en communauté de pratique | Chefs
|  | Offrir le soutien des champions pour les besoins ponctuels quotidiens | Direction
3.6 | Soutenir l'intégration des nouvelles connaissances et l'appropriation des outils - Usagers | Identifier les intervenants qui soutiendront post traitement les usagers dans l'utilisation de l'outil. | Direction
3.7 | Réaliser un audit ou sondage d'appropriation | Réaliser un sondage auprès des usagers | Équipe de travail |  |  |  | 0
|  | Réaliser un sondage auprès des intervenants | Équipe de travail
3.8 | Ajuster le processus d'appropriation ou les outils en fonction des résultats de l'audit ou du sondage |  | Équipe de travail | Chercheur(s)? |  |  | 0
3.9 | [6 empty] | 0
3.10 | [6 empty] | 0
# | TÂCHES | SOUS-TÂCHES | RESPONSABLE | COLLABORATEUR | DATE DÉBUT | DATE FIN | DURÉE (JRS) | ÉTAT AVANCEMENT | PROGRESSION (%) | COMMENTAIRES | STATUT
4. | Valorisation et diffusion à grande échelle des résultats de la recherche et de la pratique inspirante |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
4.1 | Faire un résumé des données probantes et de la nouvelle pratique (ex. note de politique, infographie, capsule vidéo, balado, ...) |  | Chercheur(s) |  |  |  | 0
4.2 | Résumer les outils et le procesus de travail (Ex. One pager, infographie, capsule vidéo, balado, ...) | Demander l'aide du services des communications | Responsable à la direction |  |  |  | 0
|  | Ou demander au Consortium InterS4 de capter la pratique | Responsable à la direction
4.3 | Identifier des lieux de diffusion pour diffuser les résumés (ex. : veille informationnelle, communauté de pratique, groupe de travail, liste de contacts, …) |  | Responsable à la direction | Chercheur(s) |  |  | 0
4.4 | Identifier des lieux pour présenter les données probantes et la pratique (ex. webinaires, Midi scientifique, Cv PAC, Tête-à-tête du Consortium InterS4, etc.) |  | Responsable à la direction | Chercheur(s) |  |  | 0
4.5 | Voir si la pratique peut s'inscrire au Gala d'excellence ou autres concours |  | Direction |  |  |  | 0
4.6 | [6 empty] | 0
# | TÂCHES | SOUS-TÂCHES | RESPONSABLE | COLLABORATEUR | DATE DÉBUT | DATE FIN | DURÉE (JRS) | ÉTAT AVANCEMENT | PROGRESSION (%) | COMMENTAIRES | STATUT
5. | Clôture du projet |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
5.1 | Plan de pérennité |  | Direction | Responsable à la direction |  |  | 0
5.2 | Activité de remerciement / reconnaissance |  | Responsable à la direction | Chercheur(s) |  |  | 0
5.3 | Présentation au comité de direction des bons coups, leçons apprises, etc |  | Responsable à la direction | Chercheur(s) |  |  | 0
5.4 | [6 empty] | 0
# | TÂCHES | SOUS-TÂCHES | RESPONSABLE | COLLABORATEUR | DATE DÉBUT | DATE FIN | DURÉE (JRS) | ÉTAT AVANCEMENT | PROGRESSION (%) | COMMENTAIRES | STATUT
6. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
6.1 | [6 empty] | 0
6.2 | [6 empty] | 0
6.3 | [6 empty] | 0
6.4 | [6 empty] | 0
6.5 | [6 empty] | 0
6.6 | [6 empty] | 0
6.7 | [6 empty] | 0
6.8 | [6 empty] | 0
6.9 | [6 empty] | 0
6.10 | [6 empty] | 0
# | TÂCHES | SOUS-TÂCHES | RESPONSABLE | COLLABORATEUR | DATE DÉBUT | DATE FIN | DURÉE (JRS) | ÉTAT AVANCEMENT | PROGRESSION (%) | COMMENTAIRES | STATUT
7. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
7.1 | [6 empty] | 0
7.2 | [6 empty] | 0
7.3 | [6 empty] | 0
7.4 | [6 empty] | 0
7.5 | [6 empty] | 0
7.6 | [6 empty] | 0
7.7 | [6 empty] | 0
7.8 | [6 empty] | 0
7.9 | [6 empty] | 0
7.10 | [6 empty] | 0
# | TÂCHES | SOUS-TÂCHES | RESPONSABLE | COLLABORATEUR | DATE DÉBUT | DATE FIN | DURÉE (JRS) | ÉTAT AVANCEMENT | PROGRESSION (%) | COMMENTAIRES | STATUT
8. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
8.1 | [6 empty] | 0
8.2 | [6 empty] | 0
8.3 | [6 empty] | 0
8.4 | [6 empty] | 0
8.5 | [6 empty] | 0
8.6 | [6 empty] | 0
8.7 | [6 empty] | 0
8.8 | [6 empty] | 0
8.9 | [6 empty] | 0
8.10 | [6 empty] | 0
# | TÂCHES | SOUS-TÂCHES | RESPONSABLE | COLLABORATEUR | DATE DÉBUT | DATE FIN | DURÉE (JRS) | ÉTAT AVANCEMENT | PROGRESSION (%) | COMMENTAIRES | STATUT
9. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
9.1 | [6 empty] | 0
9.2 | [6 empty] | 0
9.3 | [6 empty] | 0
9.4 | [6 empty] | 0
9.5 | [6 empty] | 0
9.6 | [6 empty] | 0
9.7 | [6 empty] | 0
9.8 | [6 empty] | 0
9.9 | [6 empty] | 0
9.10 | [6 empty] | 0
# | TÂCHES | SOUS-TÂCHES | RESPONSABLE | COLLABORATEUR | DATE DÉBUT | DATE FIN | DURÉE (JRS) | ÉTAT AVANCEMENT | PROGRESSION (%) | COMMENTAIRES | STATUT
10 | Clôture de projet |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
10.1 | [6 empty] | 0
10.2 | [6 empty] | 0
10.3 | [6 empty] | 0
10.4 | [6 empty] | 0
10.5 | [6 empty] | 0
10.6 | [6 empty] | 0
10.7 | [6 empty] | 0
10.8 | [6 empty] | 0
10.9 | [6 empty] | 0
10.10 | [6 empty] | 0
Formulas:
DATE DÉBUT = MIN([DATE DÉBUT, row below]:F20)
DATE FIN = MAX([DATE FIN, row below]:G20)
DURÉE (JRS) = NETWORKDAYS([DATE DÉBUT],[DATE FIN])

## Données de liste
Responsables et collaborateurs | Statut | État
| En cours | En contrôle
| En arrêt/bloqué | Action requise
| Non débuté | À surveiller
En attente
Terminé

## DatePicker
Retournez à votre navigateur Internet ou copiez ce lien dans votre navigateur :
https://pages.store.office.com/addinsinstallpage.aspx?rs=fr-FR&assetid=WA102957665&isWac=True&ui=fr-FR&ad=FR
Besoin d’aide ?
Mes compléments
Insérer
Dans l’onglet Insérer
Après avoir installé le complément, vous pouvez le lancer en sélectionnant le bouton du complément dans l’onglet Insérer
Pour relancer le complément
Mini Calendar and Date Picker